План действий общеобразовательных организаций г.Назарово по обеспечению учебниками учащихся на 2016-2017 учебный год.

|  | Последовательность действий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение приказом управления образования плана действий общеобразовательных организаций по обеспечению учебниками на 2016-2017 учебный год. | Первая половина января | С.В.Гаврилова, руководитель УО |
| 2 | Назначение ответственных за организацию учебного книгообеспечения на 2016-2017 уч.год на муниципальном уровне и в общеобразовательных организациях | Первая половина января | С.В.Гаврилова, руководитель УО, руководители ОО |
| 3 | Проведение совещания со школьными библиотекарями «Система учебного книгообеспечения края. Подходы к формированию заказа учебников на предстоящий учебный год» | Первая половина января | А.В.Недик, методист УО |
| 4 | Инвентаризация и анализ состояния учебных фондов библиотек общеобразовательных организаций | Первая половина января | Руководители ОУ, шк. библиотекари |
| 5 | Организация работы с педагогическим коллективом по составлению перечня учебников, входящих в действующий Федеральный перечень и планируемых к использованию на 2016-2017 учебный год для реализации образовательной программы ОО | Январь. 2016г. | Зам. руководителя ОО по УВР |
| 6 | Заключение соглашений по передаче общеобразовательными организациями полномочий учредителю (управлению образования) на заключение и исполнение муниципальных контрактов на приобретение учебников и финансовых средств на осуществление этих полномочий. | Январь. 2016 г | С.В.Гаврилова, руководитель УО, руководители ОО |
| 7 | Формирование заказа образовательной организации в соответствии с утвержденным перечнем учебников реализуемого УМК, имеющихся фондов в пределах, предназначенных для этого средств субвенции. Передача сформированного заказа в УО. | 15 января – 15 февраля | Руководители ОО, шк. библиотекари |
| 8 | Оформление муниципальных контрактов с издательствами и предоставление их в министерство образования для осуществления процедуры согласования и централизованного подписания их в издательствах-поставщиках. | До 1 марта | С.В.Гаврилова, руководитель УО, Зеленкина Е.А., директор МУК ЦБ УО |
| 9 | Формирование муниципального заказа на основе анализа, обобщения заказов ОО и с учетом муниципального обменного фонда. Предоставление его в министерство образования | До 1 марта | А.В.Недик, методист УО |
| 10 | Доведение до сведения родителей, общественности, учащихся информации об учебниках, по которым будет осуществляться обучение в предстоящем учебном году, о порядке обеспечения ими обучающихся (информационные уголки для родителей, школьные сайты, родительские собрания и т.д.) | Март –май. 2016 | Руководители ОО, шк. библиотекари |
| 11 | Организация работы муниципального обменного фонда: - создание электронного каталога учебной литературы, подлежащей обмену на муниципальном уровне; - доведение данных о распределении обменного фонда до заинтересованных лиц: руководителей ОО, педагогов, библиотекарей, родителей, учащихся; - проведение процедуры передачи и приема учебников от одной ОО другой во временное или постоянное пользование |  |  |
|  |  | Апрель. 2016 | А.В.Недик, методист УО |
|  |  | Май. 2016 | А.В.Недик, методист УО, шк. библиотекари |
|  |  | Июнь. 2016 | Руководители ОО, шк. библиотекари |
| 12 | Обеспечение строгого учета выданных учебников в начале учебного года и принятых в конце учебного года от учащихся | Июнь. 2016 | Руководители ОО, кл. руководители, шк. библиотекари |
| 13 | Организация работы по возмещению утерянных учебников | Июнь. 2016 | Руководители ОО, кл. руководители, шк. библиотекари |
| 14 | Получение, распределение и передача новых учебников образовательным организациям | Июль – август. 2016 | А.В.Недик, методист УО |
| 15 | Организация выдачи учебников учащимся в ОО на 2016-2017 учебный год | До 28.08.2016 | Кл. руководители, библиотекари ОО |
| 16 | Подготовка информации об уровне обеспеченности учебниками обучающихся ОО за счет фондов школьных библиотек, ресурсов муниципального и краевого обменного фонда, новых поступлений учебников, приобретенных на средства субвенции местным бюджетам. | До 10.09.2016 | А.В.Недик, методист УО |
| 17 | Проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам | 1 раз в месяц | Кл. руководители, библиотекари ОО |
| 18 | Корректировка и утверждение реализуемого в ОО учебно-методического комплекта. | Август. 2016 | Руководители ОО, зам. руководителя по УВР |
| 19 | Осуществление контроля соответствия УМК школы стандартам, учебным программам, Федеральному Перечню учебных изданий | Сентябрь. 2016 | А.В.Недик, методист УО |
| 20 | Анализ использования учебных фондов общеобразовательными организациями | Сентябрь. 2016 | А.В.Недик, методист УО |