Приложение

к постановлению

администрации г.Назарово

от 28.02.2011 № 316- п

Долгосрочная целевая программа

«Одаренные дети»

на 2011 – 2013 годы

г. Назарово

1.Паспорт

долгосрочной целевой программы «Одаренные дети» на 2011 – 2013 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети» на 2011 – 2013 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 586-п Об утверждении долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011–2013 годы |
| Заказчик программы | Администрация г. Назарово |
| Исполнители мероприятий программы | Управление образования администрации г. Назарово |
| Разработчик программы | Управление образования администрации г. Назарово |
| Главные распорядители бюджетных средств | Управление образования администрации г. Назарово |
| Цели и задачи программы | Создание условий для выявления, сопровождения и развития интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - развитие образовательной среды для работы с одаренными детьми. - организация городских и школьных мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей, проживающих на территории города Назарово. - организация участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами города Назарово. - обеспечение профессионального развития кадров, работающих с одаренными детьми. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | - доля обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми (не менее 3-х мероприятий) на уровне образовательного учреждения; - доля школьников, охваченных учебно-исследовательской деятельностью - доля школьников, занимающихся в очно-заочных, заочных, дистанционных школах, курсах; - доля школьников, имеющих программы сопровождения и развития; - доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятия творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов); - количество школьников, получивших возможность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности на уровне города; - количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; - доля школьников, охваченных олимпиадным движением на уровне образовательного учреждения; - доля школьников, охваченных спортивными мероприятиями на муниципальном уровне; - доля школьников, охваченных мероприятиями художественно - эстетической направленности на уровне образовательного учреждения; - доля школьников, охваченных мероприятиями художественно - эстетической направленности на муниципальном уровне; - доля школьников, получивших возможность участия в мероприятиях интеллектуальной, направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно); - доля школьников, получивших возможность участия в мероприятиях спортивной, направленности на краевом, российском, международном уровнях; - доля детей, получивших возможность участия в мероприятиях художественно-эстетической, направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно); - количество педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми; - количество учителей, охваченных семинарами, мастер-классами, конференциями по работе с одаренными детьми. |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | средства муниципального бюджета в сумме 1540,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 492,3 тыс. рублей 2012 год – 522,9 тыс. рублей 2013 год – 525,1 тыс. рублей средства краевого бюджета в сумме 2017,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 631,4 тыс. рублей 2012 год – 692,8 тыс. рублей 2013 год – 692,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - ежегодно не менее 2950 школьников будут охвачены различными формами работы с одаренными детьми на уровне образовательного учреждения; - ежегодно не менее 1100 школьников будут охвачены различными мероприятиями интеллектуальной направленности на уровне города; - ежегодно не менее 1900 школьников получат возможность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно); - ежегодно не менее 980 школьников будут охвачены различными мероприятиями спортивной направленности на уровне города; - ежегодно не менее 50 школьников получат возможность участия в мероприятиях спортивной направленности на краевом, российском, международном уровнях; - ежегодно не менее 1470 школьников будут охвачены различными мероприятиями художественно-эстетической направленности на уровне города; - ежегодно не менее 200 школьников получат возможность участия в мероприятиях художественно-эстетической направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно); - во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы учебно-исследовательские лаборатории, обеспечивающие хват не менее 40 % детей |
| Система организации контроля за исполнением программы | контроль за ходом реализации программы и целевым использованием денежных средств муниципального бюджета осуществляет администрация г. Назарово, финансовое управление администрации г.Назарово |

2.Обоснование программы

2.1.Постановка проблемы

Одаренные дети – это дети, обладающие потенциалом к высоким достижениям и выдающимся результатам в одной или нескольких сферах деятельности.

Муниципальная система образования г. Назарово представлена 26 образовательными учреждениями, деятельность которых направлена на создание условий для выявления, сопровождения, развития одаренных детей:

- 10 средних общеобразовательных школ, из них 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, обучается 4912 школьников;

- 14 дошкольных образовательных учреждений с 2130 воспитанниками;

- 2 учреждения дополнительного образования детей с 1394 обучающимися.

Анализ участия школьников в мероприятиях интеллектуальной направленности показал, что на школьном уровне в данных мероприятиях участвуют примерно 70% школьников; на муниципальном уровне – 22%;  в мероприятиях краевого, российского и международного уровней  - 41% - за счет участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах.

Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Количество предметов возросло до 21. В 2010-2011 уч.г. охват детей 2 и 3 ступени обучения на школьном этапе составил 82%, на городском количество участников составило 1039, это в 1.6 раза больше, чем в прошедшем учебном году. Увеличение количества участников произошло за счет увеличения количества предметов (добавились: география, французский язык, МХК, ОБЖ). Количество школьников, принявших участие в олимпиаде по двум предметам - 116, по трем и более предметам 158. Таким образом, доля школьников, принимавших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составила 30% от числа школьников 7-11 классов (662 школьника).

Если сравнивать результаты олимпиады с результатами прошлого года, то можно отметить следующее: средний бал увеличился по таким предметам как: физика, биология, русский язык, литература, обществознание, история. Низкие результаты по математике, химии, экономике, информатике, астрономии. Уменьшилось количество детей, получивших 0 баллов с 6% до 3%, но результаты на олимпиаде ребята демонстрируют низкие, 42 % участников только на 25% справляются с олимпиадными заданиями.

Из это можно сделать вывод о том, что в образовательных учреждения отсутствует система развития и сопровождения данной категории детей. Участники, чаще всего, участвуют в олимпиаде без всякой специальной подготовки.

В 2009 году разработана модель организации городских интенсивных школ, как школ интеллектуального роста учеников, по трем направлениям: физико – математическое, естественно – научное, гуманитарное. Проведены 3 интенсивные школы по физике и математике, 2 по русскому языку и литературе, одна по биологии, но уровень проведения данных мероприятий необходимо повышать. Технологии, используемые во время проведения однообразны и традиционны,  не позволяют повысить интерес к изучаемому предмету. Отсутствует сопровождение в межсессионный период на уровне школы.

С 2009-10 учебного года был дан старт «Интеллектуальным играм» для учащихся 1-3 классов. На городском уровне ежегодно будут принимать участие 60 одаренных детей из 10 общеобразовательных учреждений.

В 2009-2010 уч.г. была поставлена задача организации в общеобразовательных учреждениях учебно-исследовательской деятельности, через создание исследовательских лабораторий в рамках которых школьники постигают основы научных исследований. Для формирования навыков организации исследовательской деятельности школьников была организована серия семинаров-практикумов «Организация учебно – исследовательской деятельности учащихся», которые проводились учителями - тьюторами при методической поддержке методистов НММЦ.  В настоящее время исследовательские лаборатории созданы в 9 школах, учебно-исследовательской деятельностью охвачено 1024 школьника, что составляет 20%. Прошли курсовую подготовку по вопросам организации исследовательской деятельности 30 педагогов.

На протяжении ряда лет проводится городская научно – практическая конференция «Первые шаги в науку». Недостатком организации конференции является: низкий уровень ряда работ, представляемых на конференцию, не содержащих проблематики исследовательской работы; школьники, представившие значимые исследовательские работы не всегда в дальнейшем сопровождаются преподавателями.

В 2009 году в рамках реализации краевой целевой программы «Дети» построен картодром, получено 10 картов, комплекты обмундирования для детей, на базе МОУ ДОД «Станция юных техников» начата реализация программы «Картинг»,  привлекшая более 100 детей и подростков. Это позволило увеличить количество детей, занятых в объединениях технической, спортивно – технической  направленности. В дальнейшем необходимо оснащение образовательного процесса для реализации программы, проведения ремонтных работ с техникой, увеличение количества имеющейся техники.

В настоящее время значительная часть оборудования является изношенной, морально – устаревшей, недостаточно средств на приобретение материалов, что не  позволяет при изготовлении моделей достигать необходимых технических характеристик и сказывается на интересе и мотивации детей, подготовке команд для участия в краевых научно – технических, спортивно – технических мероприятиях.

В модернизации нуждаются и образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности, не соответствующие современным задачам обеспечения развития познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их творческого, инженерного мышления.

Необходимо привлечение педагогических кадров, имеющих базовую подготовку в области современных видов инженерно – технической деятельности,  повышение квалификации имеющихся педагогических кадров, специалистов, реализующих образовательные программы дополнительного образования технической направленности.

Как следствие - научно-техническое творчество сегодня является малопривлекательным для современных школьников, особенно старшего возраста. Охват детей и подростков г. Назарово образовательными услугами в области технического творчества составляет 13 % от общего числа школьников.

В декабре 2010 года в г. Назарово при участии Железногорского филиала СФУ была проведена выездная интенсивная школа по робототехнике, продемонстрировавшая большой интерес к новому направлению технического творчества. Участниками интенсивной школы стали 45 школьников и 15 педагогов. Достигнута договоренность о приобретении в рамках социального партнерства заводом Теплоизоляционных изделий и конструкций, наборов конструкторов для открытия 2 объединений программы «Робототехника» на базе "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Назарово Красноярского края"  и МОУ ДОД «СЮТ». Заключена договоренность о сопровождении программы преподавателями Железногорского филиала СФУ. Необходима подготовка педагогов, лицензирование программы «Робототехника».

Массовые спортивные мероприятия традиционно проходят в рамках КЦП «Дети» и КЦП  «Школьная Спортивная Лига», в которую входит 10 видов спорта для средней и старшей школы и 6 видов спорта для начальной школы. По положению Спартакиады, в школе обязательно должны пройти школьные этапы, и лучшие команды выйти на муниципальный этап.

Несмотря на то, что фактические результаты превышают плановые необходимо отметить, что через спортивно массовые мероприятия проходят одни и те же учащиеся. В результате по итогам 2010 года в мероприятиях спортивной направленности на школьном уровне принимают участие 84% учащихся, на муниципальном уровне – 19,7 %, в мероприятиях краевого, российского и международного уровней – 0,6%

Оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на выявление и развитие одаренных детей г. Назарово, позволяет обозначить две ключевые проблемы:

отсутствие системы мероприятий, позволяющих выявлять и развивать одаренных детей;

недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих специальную подготовку по работе с одаренными детьми.

В рамках реализации программы предусмотрено:

- Организация деятельности учебно-исследовательских лабораторий в каждом общеобразовательном учреждении.

- Разработка программ по работе с одаренными детьми в каждом образовательном учреждении.

- Поддержка и развитие одаренных детей средствами  дистанционного обучения.

- Разработка индивидуальных программ сопровождения одаренных детей в каждом образовательном учреждении.

- Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие детского технического творчества в г. Назарово» на 2011 – 2013 годы.

- Организация и проведение смотра-конкурса студий и актовых залов в образовательных учреждениях.

- Организация работы городских интенсивных школ, как школ интеллектуального роста обучающихся.

- Развитие системы школьных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров как мест для развития и мотивации детей и подростков.

- Ежегодное утверждение городского календаря мероприятий со школьниками, направленных на развитие интеллектуально, спортивно и художественно одаренных детей.

- Организация и проведение школьных и городских этапов мероприятий, включенных в краевой перечень.

- Организация участия школьников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах краевого и российского уровней.

- Ведение базы данных одаренных детей по результатам участия в мероприятиях интеллектуальной, спортивной, художественной направленности.

- Организация повышения квалификации педагогических кадров для работы с одаренными детьми.

- Организация профессионального развития кадров в рамках постоянно действующих мастер–классов, семинаров и конференций по обмену опытом.

2.2.Основные цели и задачи, сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели результативности

Основной целью программы является создание условий для выявления, сопровождения и развития интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие образовательной среды для работы с одаренными детьми.

- организация городских и школьных мероприятий, направленных на выявление и развитие различных способностей одаренных детей, проживающих на территории города Назарово.

- организация участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах  за пределами города Назарово.

- обеспечение профессионального развития кадров, работающих с одаренными детьми.

Сроки выполнения программы – 2011 – 2013 годы.

Целевыми индикаторами и показателями являются:

- доля обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми (не менее 3-х мероприятий) на уровне образовательного учреждения;

- доля школьников, охваченных учебно-исследовательской деятельностью

- доля школьников, занимающихся в очно-заочных, заочных, дистанционных школах, курсах;

- доля школьников, имеющих программы сопровождения и развития;

- доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятия творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов);

- количество школьников, получивших возможность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности на уровне города;

- количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- доля школьников, охваченных олимпиадным движением на уровне образовательного учреждения;

- доля школьников, охваченных спортивными мероприятиями на муниципальном уровне;

- доля школьников, охваченных мероприятиями художественно - эстетической направленности на уровне образовательного учреждения;

- доля школьников, охваченных мероприятиями художественно - эстетической направленности на муниципальном уровне;

- доля школьников, получивших возможность участия в мероприятиях интеллектуальной,  направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно);

- доля школьников, получивших возможность участия в мероприятиях спортивной,  направленности на краевом, российском, международном уровнях;

- доля детей, получивших возможность участия в мероприятиях художественно-эстетической,  направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно);

- количество педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми;

- количество учителей, охваченных семинарами, мастер-классами, конференциями по работе с одаренными детьми.

2.3. Механизм реализации программы

Источником финансирования программы является краевой и городской бюджеты.

Реализацию программы осуществляет управление образования администрации г. Назарово, которое несет ответственность за ее выполнение, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программы. Управление образования ежегодно уточняет затраты на реализацию программных мероприятий, осуществляет подготовку предложений по финансированию в проект городского бюджета, обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, предоставляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий, внесению изменений в реализуемые мероприятия по годам.

Основными критериями реализации программных мероприятий являются:

- ежегодно не менее 2950 школьников будут охвачены различными формами работы с одаренными детьми на уровне образовательного учреждения;

- ежегодно не менее 1100 школьников будут охвачены различными мероприятиями интеллектуальной направленности на уровне города;

- ежегодно не менее 1900 школьников получат возможность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно);

- ежегодно не менее 980 школьников будут охвачены различными мероприятиями спортивной направленности на уровне города;

- ежегодно не менее 50 школьников получат возможность участия в мероприятиях спортивной направленности на краевом, российском, международном уровнях;

- ежегодно не менее 1470 школьников будут охвачены различными мероприятиями художественно-эстетической направленности на уровне города;

- ежегодно не менее 200 школьников получат возможность участия в мероприятиях художественно-эстетической направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно);

- во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы учебно-исследовательские лаборатории, обеспечивающие хват не менее 40 % детей.

2.4.Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации программы и целевым использованием денежных средств городского бюджета осуществляет  администрация г. Назарово, финансовое управление администрации г. Назарово.

2.5.Оценка социально – экономической эффективности от реализации программы

Реализация  программных мероприятий позволит:

- Развить систему городских и школьных мероприятий, позволяющих выявлять и развивать интеллектуально, спортивно и художественно одаренных детей.

- Организовать деятельность исследовательских лабораторий в каждом общеобразовательном учреждении.

Основные показатели социально – экономической эффективности:

| Наименование задачи | Наименование показателя | Единицы измере-ния | Планируемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. развитие образовательной среды для работы с одаренными детьми. | доля обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми (не менее 3-х мероприятий) на уровне образовательного учреждения | % | 60% | 70% | 80% |
|  | доля школьников, охваченных учебно-исследовательской деятельностью | % | 20% | 30% | 40% |
|  | доля школьников, занимающихся в очно-заочных, заочных, дистанционных школах, курсах | % | 15% | 20% | 25% |
|  | доля школьников, имеющих программы сопровождения и развития | % | 4% | 7% | 10% |
|  | доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятия творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов) | % | 35% | 40% | 50% |
| 2. организация городских и школьных мероприятий, направленных на выявление и развитие различных способностей одаренных детей, проживающих на территории города Назарово. | количество школьников, получивших возможность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности на уровне города | чел. | 1100 | 1500 | 2000 |
|  | количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 1050 | 1050 | 1050 |
|  | доля школьников, охваченных олимпиадным движением на уровне образовательного учреждения | % | 75% | 80% | 85% |
|  | доля школьников, охваченных спортивными мероприятиями на муниципальном уровне | % | 20% | 23% | 25% |
|  | доля школьников, охваченных мероприятиями художественно - эстетической направленности на уровне образовательного учреждения | % | 25% | 35% | 45% |
|  | доля школьников, охваченных мероприятиями художественно - эстетической направленности на муниципальном уровне | % | 30% | 32% | 35% |
| 3. организация участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами города Назарово. | доля школьников, получивших возможность участия в мероприятиях интеллектуальной, направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно) | % | 40% | 45% | 50% |
|  | доля школьников, получивших возможность участия в мероприятиях спортивной, направленности на краевом, российском, международном уровнях | % | 1% | 1.5% | 2% |
|  | доля детей, получивших возможность участия в мероприятиях художественно-эстетической, направленности на краевом, российском, международном уровнях (в том числе дистанционно) | % | 4% | 7% | 10% |
| 4. обеспечение профессионального развития кадров, работающих с одаренными детьми. | количество педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми | чел. | 3 | 5 | 5 |
|  | количество учителей, охваченных семинарами, мастер-классами, конференциями по работе с одаренными детьми | чел. | 150 | 200 | 250 |

В результате реализации программы численность школьников, охваченных различными формами работы с одаренными детьми (не менее 3-х мероприятий) увеличится до 80 %

3. Мероприятия по реализации

долгосрочной целевой программы «Одаренные дети» на 2011 – 2013 годы

| № | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования - всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. |  | Задача: Развитие образовательной среды для работы с одаренными детьми. |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности учебно-исследовательских лабораторий в каждом общеобразовательном учреждении. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка программ по работе с одаренными детьми в каждом образовательном учреждении. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поддержка и развитие одаренных детей средствами дистанционного обучения. |  | 1950,4 | 1157,7 | 792,7 |  |
|  | 2011 год |  | 621,2 | 368,7 | 252,5 |  |
|  | 2012 год |  | 664,6 | 394,5 | 270,1 |  |
|  | 2013 год |  | 664,6 | 394,5 | 270,1 |  |
| 1.4. | Разработка индивидуальных программ сопровождения одаренных детей в каждом образовательном учреждении. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие детского технического творчества в г. Назарово» на 2011 – 2013 годы. |  | 675,0 |  | 675,0 |  |
|  | 2011 год |  | 225,0 |  | 225,0 |  |
|  | 2012 год |  | 225,0 |  | 225,0 |  |
|  | 2013 год |  | 225,0 |  | 225,0 |  |
| 1.6 | Организация и проведение смотра-конкурса студий и актовых залов в образовательных учреждениях. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: организация городских и школьных мероприятий, направленных на выявление и развитие различных способностей одаренных детей, проживающих на территории города Назарово. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы городских интенсивных школ, как школ интеллектуального роста обучающихся. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие системы школьных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров как мест для развития и мотивации детей и подростков. |  | 599,8 | 574,8 | 25,0 |  |
|  | 2011 год |  | 190,4 | 183,2 | 7,2 |  |
|  | 2012 год |  | 203,6 | 195,8 | 7,8 |  |
|  | 2013 год |  | 205,8 | 195,8 | 10,0 |  |
| 3. |  | Задача: организация участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами города Назарово. |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение школьных и городских этапов мероприятий, включенных в краевой перечень. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация участия школьников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах краевого и российского уровней. |  | 247,6. | 200,0. | 47,6. |  |
|  | 2011 год |  | 67,6. | 60 | 7,6 |  |
|  | 2012 год |  | 90,0. | 70 | 20 |  |
|  | 2013 год |  | 90,0. | 70 | 20 |  |
| 3.3. | Ведение базы данных одаренных детей по результатам участия в мероприятиях интеллектуальной, спортивной, художественной направленности. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Задача: обеспечение профессионального развития кадров, работающих с одаренными детьми. |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация повышения квалификации педагогических кадров для работы с одаренными детьми. |  | 84,5 | 84,5 |  |  |
|  | 2011 год |  | 19,5 | 19,5 |  |  |
|  | 2012 год |  | 32,5 | 32,5 |  |  |
|  | 2013 год |  | 32,5 | 32,5 |  |  |
| 4.2. | Организация профессионального развития кадров в рамках постоянно действующих мастер–классов, семинаров и конференций по обмену опытом. |  | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат | Без прямых затрат |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ |  | 3 557,3 | 2 017,0 | 1 540,3 | 0,0. |
|  | 2011 год |  | 1 123,7 | 631,4 | 492,3 | 0,0 |
|  | 2012 год |  | 1 215,7 | 692,8 | 522,9 | 0,0. |
|  | 2013 год |  | 1 217,9 | 692,8 | 525,1 | 0,0. |

Приложение 1 к

мероприятиям по реализации

долгосрочной целевой

программы «Одаренные дети»

на 2011 – 2013 годы

Ежегодные городские мероприятия

на 2011 – 2013 годы

| № п\п | Мероприятия | количество участников | в том числе по годам |  |  | ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 – 2013 годы | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| Интеллектуальное направление |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | Выявление и развитие интеллектуально одаренных детей |
|  | Интенсивные школы: - математика - физика - русский язык - биология | 600 | 200 | 200 | 200 | Развитие предметно-академической одаренности, подготовка школьников к участию в олимпиадах по указанным предметам |
|  | Математический фейерверк | 180 | 50 | 60 | 70 | Выявление и развитие интеллектуально одаренных детей в предметной области математика |
|  | Городская предметная олимпиада для учащихся 4 классов | 240 | 80 | 80 | 80 | Выявление и развитие одаренных детей |
|  | Интеллектуальные игры для учащихся 1-3-х классов | 180 | 60 | 60 | 60 | Развитие и сопровождение одаренных детей |
|  | Игра-конкурс по информатике «Самый умный» | 132 | 44 | 44 | 44 | Выявление и развитие детей, талантливых в области информатики |
|  | Компьютерный фестиваль | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | Развитие и сопровождение детей, талантливых в области информатики |
|  | Интеллектуальное шоу для победителей муниципальных конкурсов и олимпиад «Ученик Года» | 270 | 90 | 90 | 90 | Выявление интеллектуальной одарённости, развитие конкурентных качеств одарённых детей, способности к социальной адаптации |
|  | Медиа – фестиваль «Мой Край – мое дело» «Я - гражданин России» | 180 | 60 | 60 | 60 | Формирование лидерских позиций и проектного мышления |
|  | Экологический марафон | 1500 | 500 | 500 | 500 | Формирование экологической и проектной культуры |
|  | Городской этап олимпиады по начальному техническому моделированию | 180 | 60 | 60 | 60 | Развитие навыков технического творчества |
|  | Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» | 240 | 60 | 80 | 100 | Развитие исследовательской деятельности |
|  | Городская выставка «Сибирский техносалон» | 130 | 40 | 40 | 50 | Развитие навыков изобретательской деятельности |
|  | Городские соревнования по картингу | 360 | 100 | 120 | 140 | Развитие интереса к спортивно – технической деятельности |
|  | Городская неделя техники | 2200 | 700 | 700 | 800 | Развитие интереса к исследовательской, научно – технической, изобретательской деятельности |
|  | Интенсивная школа «Сообщество юных изобретателей» | 180 | 60 | 60 | 60 | Развитие навыков исследовательской, изобретательской деятельности |
|  | Реализация модулей «Картинг», «Крылышки», «Навстречу ветру» в период школьных каникул | 300 | 100 | 100 | 100 | Развитие навыков исследовательской, изобретательской деятельности |
|  | Праздник водителей - картингистов | 380 | 100 | 120 | 160 | Развитие интереса к спортивно – технической деятельности |
|  | Городские показательные выступления авиамоделистов, судомоделистов | 180 | 60 | 60 | 60 | Развитие интереса к спортивно – технической деятельности |
|  | Реализация круглогодичной программы «Мой автомобиль» | 180 | 60 | 60 | 60 | Развитие интереса к техническому творчеству |
|  | Городской конкурс по робототехнике | 180 | 40 | 60 | 80 | Развитие интереса к техническому творчеству |
|  | Всего по направлению: | 18592 | 6064 | 6154 | 6374 |  |
| Спортивное направление |  |  |  |  |  |  |
|  | Военно-спортивная игра «Зарничка» | 180 | 60 | 60 | 60 | Выявление спортивно одаренных детей |
|  | Военно-спортивная игра «Зарница» | 180 | 60. | 60 | 60 | Выявление спортивно одаренных детей |
|  | Военно-спортивная игра «Победа». | 300 | 100 | 100 | 100 | Выявление спортивно одаренных детей |
|  | Первенство города по картингу | 360 | 100 | 120 | 140 | Сопровождение одаренных детей в спортивно-техническом направлении |
|  | Первенство СДЮСШОР по лыжным гонкам (1 тур) | 282 | 87 | 95 | 100 | Развитие интереса к занятиям лыжными видами спорта |
|  | Открытое первенство СДЮСШОР по борьбе ДЗЮДО, посвященное Дню защитника Отечества | 181 | 56 | 60 | 65 | Выявление одаренных детей в борьбе ДЗЮДО |
|  | Открытое первенство СДЮСШОР по кикбоксингу, посвященное Дню защитника Отечества | 163 | 48 | 55 | 60 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям кикбоксингом |
|  | Открытое первенство СДЮСШОР по борьбе ДЗЮДО, посвященное Дню Победы | 205 | 60 | 70 | 75 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям ДЗЮДО |
|  | Открытое первенство города по вольной борьбе, посвященное Дню Победы (юн. и дев.) | 330 | 100 | 110 | 120 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям вольной борьбой |
|  | Первенство СДЮСШОР по весеннему легкоатлетическому кроссу | 1145 | 360 | 385 | 400 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям легкой атлетикой |
|  | Первенство СДЮСШОР по осеннему легкоатлетическому кроссу | 1332 | 402 | 450 | 480 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям легкой атлетикой |
|  | Первенство города по лыжным гонкам на призы «Первой лыжни» | 319 | 99 | 105 | 115 | Развитие интереса к занятиям лыжными видами спорта |
|  | Открытое Первенство города по вольной борьбе на призы Деда Мороза (Юн. и дев.) | 330 | 100 | 110 | 120 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям вольной борьбой |
|  | Открытое Первенство города по борьбе ДЗЮДО на призы Деда Мороза (Юн. и дев.) | 195 | 62 | 65 | 68 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям борьбой ДЗЮДО |
|  | Открытое Первенство города по кикбоксингу на призы Деда Мороза (Юн. и дев.) | 180 | 55 | 60 | 65 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям кикбоксингом |
|  | Традиционная новогодняя лыжная гонка Деда Мороза. | 335 | 105 | 110 | 120 | Развитие интереса к занятиям лыжными видами спорта |
|  | Всего по направлению: | 6017 | 1854 | 2015 | 2148 |  |
| Творческое направление: |  |  |  |  |  |  |
|  | Фото-кросс, посвященный г. Назарово. | 198 | 66 | 66 | 66 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям фотографией |
|  | Городской фотоконкурс «Соблюдайте ПДД для себя и для всех» | 90 | 20 | 30 | 40 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям фотографией |
|  | Конкурс снежных городков «Зодчие Снежной королевы», ГОРОД БУДУЩЕГО. | 264 | 88 | 88 | 88 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям творчеством |
|  | Конкурс новогодних игрушек «Фабрика деда Мороза» | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям творчеством |
|  | Конкурс плакатов «Моя армия самая сильная» | 90 | 30 | 30 | 30 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям изобразительной деятельностью |
|  | Конкурс чтецов «Ожившая строка» | 330 | 110 | 110 | 110. | Выявление одаренных детей и развитие интереса к художественному чтению. |
|  | Дистанционный зональный конкурс для одарённых детей в области литературного творчества «Мой голос услышит Россия» | 303 | 103 | 100 | 100 | Выявление одаренных детей и развитие интереса к занятиям литературным творчеством. |
|  | Фестиваль детского творчества учащихся | 230 | 70 | 80 | 80 | Выявление и поддержка одаренных детей. |
|  | Всего по направлению: | 6017 | 1854 | 2015 | 2148 |  |